商品智能匹配系统实施路书

版本：v0.1

日期：2026-03-24

状态：待确认

对应需求：商品智能匹配系统-需求文档-v0.1.md

## Objective

Target outcome:

交付一个可在 Windows 电脑本地安装运行的商品智能匹配客户端 MVP。

用户可上传“我司商品库”和“客户商品库”两份 Excel。

用户可通过字段对照表完成列映射。

系统可执行名称优先的商品匹配，并将结果回写到客户 Excel 后侧。

系统可导出带颜色标识的新 Excel 结果文件。

AI 为可选增强能力，不作为基础运行前提。

Source requirements:

D:\编码对照项目\docs\requirements\商品智能匹配系统-需求文档-v0.1.md

Preconditions:

需求文档方向已确认。

已有两份真实 Excel 可用于样例验证。

当前环境已具备 Python、Excel 处理、OCR/PDF、GitHub CLI 等基础能力。

## Recommended MVP Architecture

Desktop shell:

推荐采用“本地 Web 界面 + Windows 桌面壳”的方式。

建议 MVP 技术组合：Python + FastAPI + Jinja/HTML + SQLite + 本地桌面壳打包。

Matching engine:

规则优先，AI 增强，人工兜底。

名称优先识别商品主词，再做品牌、规格、单位、分类判断。

Storage:

SQLite 保存字段映射模板、历史匹配关系、人工审核记录、别名映射。

Export:

使用 openpyxl / pandas 在客户原始表后追加匹配结果列并导出新文件。

AI integration:

设置页提供 API Base URL、API Key、模型名、启用开关。

## Milestones

Milestone 1:

数据契约明确，字段对照流程跑通，形成可执行样例。

Milestone 2:

规则匹配 MVP 跑通，可生成结果 Excel。

Milestone 3:

Windows 客户端 MVP 可安装、可运行、可导出。

Milestone 4:

使用真实 Excel 做一轮业务验收并修正规则。

## Phase Plan

### Phase 0 - 技术基线与样例锁定

Goal:

锁定 MVP 技术路线和第一批真实验证样本。

Why this phase exists:

如果技术壳和样本不先锁定，后续匹配和界面开发很容易返工。

Inputs required:

已确认的需求文档

当前两份真实 Excel

Tasks:

确认 MVP 技术架构：Python 本地服务 + 本地桌面壳 + SQLite

固定第一批样例文件和 sheet 使用范围

明确结果文件命名规则和存放规则

明确历史匹配关系、别名映射、字段模板的本地存储方案

Deliverables:

技术选型说明

样例文件清单

本地数据存储清单

Validation gate:

形成一页“架构与样例冻结说明”，后续阶段按此执行

Risks:

如果后续改成别的桌面技术壳，会导致 UI 与打包方案返工

Rollback or fallback:

若桌面壳方案不稳定，可暂时退回“本地浏览器访问 FastAPI 页面”的开发模式，不阻塞核心业务逻辑实现

### Phase 1 - 字段对照与导入流程

Goal:

跑通双 Excel 上传和字段对照表流程。

Why this phase exists:

字段映射是整个系统的入口，不先跑通，后续匹配逻辑没有稳定输入。

Inputs required:

两份真实 Excel

标准字段定义：商品编码、商品名称、规格、品牌、单位、分类

Tasks:

实现 Excel 导入与表头读取

实现双表字段对照表 UI

增加字段必填校验与缺失提示

支持保存和复用字段映射模板

Deliverables:

双 Excel 导入页

字段对照配置页

字段模板存储结构

Validation gate:

使用真实 Excel 能成功完成字段对照并保存配置

Risks:

真实数据 sheet 结构可能不稳定

同一列名可能重复或空列较多

Rollback or fallback:

先只支持单个 sheet 和手工字段选择，不做自动猜字段

### Phase 2 - 数据标准化与候选召回

Goal:

把输入数据转成可比对的标准化结构，并缩小匹配候选范围。

Why this phase exists:

没有标准化，后面的匹配容易把“写法不同但同物”与“写法相近但不同物”混在一起。

Inputs required:

字段映射结果

真实样例数据

Tasks:

名称清洗：空格、标点、大小写、噪音词

品牌标准化：品牌别名、中英文映射

规格标准化：提取数值和单位

单位标准化：件/个/只、台/部、kg/g、斤/kg 等映射

分类标准化：统一类目文本

建立候选召回逻辑：按名称主词、分类、品牌召回 Top N

Deliverables:

标准化模块

候选召回模块

初版别名/单位映射表

Validation gate:

用样例数据抽查 20-50 条，确认名称、品牌、规格、单位拆解结果可读可解释

Risks:

品牌列不稳定或缺失

规格写法极不统一

包装层级和销售单位混在同一字段

Rollback or fallback:

若规格解析难度过高，第一版先保证核心数值和单位识别，不追求全覆盖复杂包装描述

### Phase 3 - 规则匹配引擎 MVP

Goal:

实现“规则优先”的基础匹配引擎。

Why this phase exists:

第一版必须先有稳定、可解释、可控的规则结果，AI 只能在此基础上增强。

Inputs required:

标准化结构

候选召回结果

历史匹配表结构

Tasks:

实现历史命中优先逻辑

实现名称优先判断逻辑

实现品牌、规格、单位、分类校验逻辑

实现结果分级：历史命中、自动匹配、建议匹配、未匹配、数据不足

记录匹配说明，支持人工追溯原因

Deliverables:

MVP 匹配引擎

结果分级规则

匹配解释字段

Validation gate:

选取真实样例进行人工抽查，确认结果解释基本符合业务常识

Risks:

自动匹配阈值过松导致错配

规则过严导致建议匹配过多

Rollback or fallback:

第一版宁可保守，多给建议匹配，也不要过度自动确认

### Phase 4 - 结果回写、审核与导出

Goal:

让业务人员能直接拿到可用结果文件。

Why this phase exists:

这是业务价值最直观的阶段，没有结果回写和导出，系统就还不是可交付工具。

Inputs required:

匹配结果数据结构

Tasks:

在客户原始表后追加我司匹配结果列

增加颜色标识：绿色、黄色、红色、灰色

增加审核状态和审核备注字段

生成新的导出文件，不覆盖原文件

Deliverables:

结果回写模块

Excel 导出模块

导出命名规则

Validation gate:

真实 Excel 可成功导出，且业务人员能一眼看出匹配状态

Risks:

Excel 样式兼容性问题

超大文件导出性能不稳定

Rollback or fallback:

如果复杂样式导致不稳定，第一版先保证颜色填充和基础列回写，不做复杂格式美化

### Phase 5 - Windows 客户端壳与设置页

Goal:

将本地能力封装为可直接使用的 Windows 客户端。

Why this phase exists:

需求明确要求像 Windows 软件一样安装和使用。

Inputs required:

前面已跑通的本地功能

Tasks:

搭建桌面启动壳

整合本地 Web 界面或等效前端界面

增加设置页：API Base URL、API Key、模型名、AI 开关

增加本地数据目录和日志目录规范

增加安装包打包方案

Deliverables:

可启动的 Windows 客户端 MVP

设置页

初版安装包或可运行发布包

Validation gate:

在一台新的 Windows 机器或干净环境上可以打开、导入、匹配、导出

Risks:

桌面壳与本地服务集成不稳定

打包后路径和权限问题

Rollback or fallback:

若安装包阶段不稳定，可先交付免安装运行包，再迭代安装器

### Phase 6 - AI 增强与业务验收

Goal:

在规则基础上引入 AI 提升模糊匹配效果，并完成真实业务验收。

Why this phase exists:

AI 是增强项，应在规则 MVP 稳定后再接入，避免把核心正确性绑在外部模型上。

Inputs required:

规则匹配 MVP

可用 API 配置

人工审核样本集

Tasks:

接入 AI 名称理解与候选排序能力

让 AI 仅处理模糊候选，不直接全库自由匹配

比较“纯规则”与“规则+AI”的效果差异

用真实业务样本做一轮验收

调整阈值和结果分级策略

Deliverables:

AI 辅助匹配模块

业务验收记录

阈值调整建议

Validation gate:

AI 增强后，建议匹配质量有明显改善，且没有显著提高错配风险

Risks:

AI 输出不稳定

外部 API 成本和时延不可控

业务方误把 AI 结果当绝对正确

Rollback or fallback:

AI 模块必须可关闭；关闭后系统仍能完整运行规则匹配流程

## Execution Rules Summary

为避免实施路书本身变成规则细则全集，完整匹配规则和执行规格单独维护在配套文档中。

本路书只保留与实施顺序直接相关的执行概要。

实施概要如下：

Phase 1 之后，程序所有输入都必须先转成统一标准字段结构

Phase 2 重点不是直接匹配，而是先完成名称清洗、规格提取、单位识别、品牌识别、商品名称提取

Phase 3 必须建立“候选召回 -> 规则比对 -> 结果分级”的稳定链路

品牌、规格、单位、分类冲突规则必须先落成程序硬边界，再考虑 AI 增强

AI 只能作为模糊候选增强，不得越过硬冲突规则

历史匹配关系、品牌词库、单位映射、规格归一规则需要作为持续资产沉淀

商品库持续更新时，应支持重新标准化和重新匹配，而不是一次性人工整理

配套文档：

`docs/planning/商品匹配核心逻辑说明-v0.1.md`

`docs/planning/商品匹配规则总说明-v0.1.md`

`docs/planning/商品匹配执行规格-v0.1.md`

## Dependencies

Dependency 1:

需求文档冻结，不再频繁改核心流程

Dependency 2:

样例 Excel 在开发期保持可用

Dependency 3:

MVP 技术壳尽早定稿，避免 UI 和打包路线反复切换

Dependency 4:

历史匹配表、别名表、字段模板表需要统一 SQLite 结构

## Risks and Unknowns

Risk 1:

真实 Excel 中品牌和规格字段可能长期不稳定，导致规则设计需支持降级

Risk 2:

商品名称中品牌、规格、包装信息混写，标准化难度高于文档描述

Risk 3:

自动匹配阈值若定得过激进，会带来高成本错配风险

Risk 4:

Windows 桌面打包方案若选择不当，会增加大量非业务开发成本

Risk 5:

AI 若过早介入核心判断，可能让系统失去可解释性和可控性

## Approval Gates

Gate 1:

确认 MVP 技术壳：本地 Web + 桌面壳路线是否采用

Gate 2:

确认 Phase 2 输出的数据标准化方案是否符合业务认知

Gate 3:

确认 Phase 3 的结果分级规则是否符合实际审核习惯

Gate 4:

确认 Phase 5 的 Windows 客户端交付形态：安装包还是免安装运行包

Gate 5:

确认是否在 MVP 阶段就启用 AI 增强，还是先纯规则上线试运行

## Recommended Next Step

First execution slice:

先完成 Phase 0 和 Phase 1，也就是“技术壳冻结 + 双 Excel 上传与字段对照流程跑通”。

Why this slice comes first:

因为字段对照是整条链路的入口，只有输入稳定，后面的标准化、匹配和导出才不会反复返工。